Заглавие на задачата: Климатични промени и прогноза на времето. Изменчивост на системата атмосфера-океан за района на Балканския полуостров.

Участници:

Емил Василев Станев, професор, д.ф.н.

Николай Хараланов Рачев, гл. асистент, доктор

Елисавета Лазарова Пенева, гл. асистент, доктор

Ангел Пламенов Благоев, докторант

Анализ на състоянието на изследванията по проблема.

Числените симулации на атмосферни и океански процеси са най-мощният инструмент за оценка на миналото и сегашно състояние на системата атмосфера-океан. Те са единственото решение на проблема за предсказване бъдещото състояние на климатичната система. Физичната методология, която стои зад числените симулации, е решаване на сложна система частни диференциални уравнения, разписани в крайни разлики. Тези уравнения използват като начални и гранични условия данни от наблюдения или резултати от глобални модели.

Моделите на климатичната система са сред най-скъпо струващите в термини на компютърни ресурси симулации в численото моделиране. Проблемът за наличните изчислителни мощности се утежнява допълнително, когато се интересуваме от процеси в регионални мащаби, където се иска голяма разделителна способност на моделната мрежа и малки стъпки по времето. Това увеличава обема на съхраняваната информация при изчисленията и забавя интегрирането на модела. Избраният от нас регион (Балканският полуостров) е типичен пример на район, където се изисква фина разделителна способност, и по пространство, и по време. И следователно качеството и полезността на изходните моделни данни зависят до голяма степен от достъпните компютърни мощностти.

Предхождащи изследвания на колектива.

Ръководителят и членовете на колектива са водещи специалисти по физическа океанография на Черно море (както и някои други регионални морета – Северно, Адриатическо, Средиземно, Аралско) в света. Всепризнати и често цитирани са публикациите им в сферата на численото моделиране на регионалните морета: процесите на формиране на водни маси, обмен на топлина и импулс между атмосферата и океана, изменчивост на морската екосистема. Участвали са в многобройни международни проекти, а понастоящем групата е водещ партньор в два проекта към Европейската комисия: 1) EU IP-Project European COastal-shelf sea Operational observing and forecasting system (ECOOP), и 2) Южноевропейските морета: Наблюдение, изследване и моделиране на промените в екосистемата (SESAME).

Цели, хипотеза, подход.

Научните задачи, които си поставя колектива, могат да бъдат групирани в няколко направления: 1) Изучаване на климатичното влияние на Черно море върху съседните му райони; 2) Изучаване на малкомащабни области и процеси в Черно море (заливи и задачи за конвективни струи); 3) Разработване на нови методологии и създаване на система за прогноза на крайбрежните области; 4) Изследване и моделиране на минали и бъдещи промени в екосистемата на Черно море.

Методи, апаратура, изследователски техники, обработка на данни: Извършване на числени експерименти и анализ на входните и изходни данни.

Очаквани резултати от изследванията: публикации в списания и доклади на конференции, разпространение на данните в подходящ вид за широката публика.

Литература.

Stanev, E. V., and N. H. Rachev (1999). Numerical study on the planetary Rossby waves in the Black Sea. J. Mar. Sys., 21, 283-306.

Stanev, E. V., P. Y. Le Traon, and E. L. Peneva (2000). Seasonal and interannual variations of sea level and their dependency on meteorological and hydrological forcing. Analysis of altimeter and surface data for the Black Sea. J. Geoph. Res., Vol. 105, c7, 17203-17216.

Stanev, E. V., and E. L. Peneva (2002). Regional sea level response to global climatic change: Black Sea examples. Global and Planetary Change, 32, 33-47.

Stanev, E. V., J. M. Beckers, Ch. Lancelot, J. V. Staneva, P. Y. Le Traon, E. L. Peneva, and M. Gregoire (2002). Coastal-open ocean exchange in the Black Sea: Observations and modeling. Estua. Coast and Shelf Sci., 54, 601-620.

Stanev, E. V., M. J. Bowman, E. L. Peneva, and J. V. Staneva (2003).  Control of Black Sea intermediate water mass formation by dynamics and topography: comparisons of numerical simulations, survey and satellite data. J. Mar. -Res., 61, 59-99.

Stanev, E. V. (2005) Understanding Black Sea Dynamics: Overview of recent numerical modelling, Oceanography, Vol.18, No.2, 52-71.

Разширена схема:

1) Изучаване на климатичното влияние на Черно море върху съседните му райони

-разработване на атмосферен модел с център Черно море- продължителност 3 месеца, резултати – работещ модел

-верификация на моделните резултати – продължителност 2 месеца; резултати: доклад на семинар

-подготовка на начални и гранични моделни условия – продължителност 1 месец, резултати – входни данни за модела

-извършване на числени симулации за 30 годишен период, зимен и летен месец и сезонен цикъл през една избрана година – продължителност 8 месеца; резултати – публикация и доклад на конференция

-изследване за чувствителност към подложната повърхност, смяна на Черно море със степ – 6 месеца; резултати – публикация

-анализ на изходните моделни данни и подготовка на входна информация за морския модел -продължителност 2 месеца; резултати входни данни за морския модел

-числени експерименти с морски модел за съответните месеци – продължителност 8 месеца

-обобщение на резултатите – продължителност 4 месеца, резултати – публикация, доклад на конференция, интернет сайт с информация

2) Изследване на малкомащабни области и процеси в Черно море чрез нестинг

-разработване на модел на малък черноморски залив и провеждане на числени експерименти – продължителност 1 година; резултати – работещ модел и доклад на конференция

-разработване на модел на разпространението на Босфорското течение в Черно море – продължителност 1 година, резултати – публикация

4) Изследване на климата в Северно Адриатическо море

-разработване на модел и подготовка на начални и гранични условия, продължителност 3 месеца,резултати – работещ модел и входна информация

-верификация на моделните резултати – продължителност 1 месец; резултати – доклад на семинар

-провеждане на експериментите и анализ на резултатите; продължителност – 8 месеца; резултати – доклади на конференция и входна висококачествена информация за морски модел.